附件3-3

2025年第五届武汉建筑业

危大工程（综合类-幕墙安装工程）专项施工方案技能大赛

作品评分标准

| 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 方案内容 （80分） | 内容完整：符合住建部〔2018〕第37号令、建办质〔2018〕31号文要求，建办质〔2021〕48号文内容要求，鄂建办〔2018〕343号文规定和内容要求。 1、工程概况完整性和针对性：1）本工程及建筑幕墙安装工程概况，幕墙系统的类型、划分区域，幕墙的安装高度、幕墙的形状、幕墙材料的大小和重量、总包提供的安装条件、幕墙工程危大内容等2）施工平面及立面布置：本工程施工总体平面布置图，包括幕墙工程平面图、立面图、剖面图、典型节点图等。 3）施工要求：明确质量安全目标要求，工期要求（本工程开工日期、计划竣工日期），幕墙工程开始安装日期及完成日期。4）幕墙工程周边结构概况及施工地的气候特征和季节性天气。5）风险辨识与分级：风险辨识及幕墙工程安全风险分级。6）参建各方责任主体单位。（共6分） 2、编制依据：幕墙工程所依据的相关法律法规、标准、规范；施工图设计文件，地勘相关资料（如需），设备设施的操作手册或说明书（如需），施工合同（施工承包模式）、施工组织设计等。（共3分） - 施工计划：1）施工进度计划：幕墙工程总体施工顺序及进度、各幕墙施工措施介绍和施工顺序及进度。2）材料与设备计划：幕墙工程所用材料及幕墙施工临时设施所用材料和设备的规格型号、数量及进场和退场时间计划安排。3）劳动力计划。（共5分） - 施工工艺技术：1）技术参数：幕墙类型、安装操作设施的选择，基础、架体、附墙支座及连墙件设计等技术参数，动力设备的选择与设计参数。 2）.工艺流程：幕墙材料及组件运输，安装设施的安装、使用及拆除工艺流程。 3）.施工方法及操作要求：幕墙安装操作设施搭设前施工准备、搭设方法、构造措施（如剪刀撑、周边拉结等），安全装置（如防倾覆、防坠落、安全锁等）设置,安全防护设置,拆除方法等。4）检查要求：幕墙工程所用的材料进场质量检查，阶段检查项目及内容。（共24分，每项6分） 5、施工安全保证措施：1）组织保障措施：安全组织机构、安全保证体系及人员安全职责等。（2分） 2）.技术措施：安全保证措施、质量技术保证措施、文明施工保证措施、环境保护措施、季节性及防台风施工保证措施等。（5分） 3）.监测监控措施：监测点的设置，监测仪器、设备和人员的配备，监测方式、方法、频率、控制值与报警值、信息反馈等。（3分）（共10分） - 施工管理及作业人员配备和分工：1）施工管理人员：施工人员名单及岗位职责2分；2）专职安全人员：专职安全生产管理人员名单及岗位职责2分；3）特种作业人员：幕墙安装操作设施搭设的持证人员名单及岗位职责2分；4）其他作业人员：其他作业人员名单及岗位职责。1分（共7分） 7、验收要求：1）验收标准：根据幕墙安装临时设施的设计及要求编写验收标准及验收条件。（3分）2）验收程序及人员：根据幕墙安装临时设施的设计要求及使用要求确定幕墙安装验收阶段、验收项目及验收人员住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文（3分）。3）验收内容：①进场材料及构配件规格型号，构造要求，组装质量，连墙件及附着支撑结构，防倾覆、防坠落、荷载控制系统及动力系统等装置②幕墙安装时其他安全防护措施（如临边、洞口、登高设备等）。（4分）（共10分） 7 8、应急处置措施：成立应急领导小组，应急材料准备，应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施，救援医院信息等说明是否齐全；（共5分） 9、计算书与施工图（共10分）： 1）幕墙工程计算书：计算依据、计算参数、计算简图、控制指标及幕墙安装操作设施及运输设备的各构部件、基础、附着支撑的承载力验算，索具吊具及动力设备的计算等。（6分） 2）相关设计图纸：幕墙安装操作设施及运输设备的布置平面图、剖面图，安全防护设计施工图，基础、预埋锚固、附着支撑、特殊部位、特殊构造等节点详图，幕墙构件堆放平面图及堆放大样、幕墙吊装运行路线及运输路线图等。（4分） |
| 审批及现场验收程序 （5分） | 1、审批程序和验收程序符合住建部〔2018〕37号令、建办质〔2018〕31号文、鄂建办〔2018〕343号文相关要求；（1分） 2、审批包括审核审批记录、专家论证报告、修改情况说明、签章手续等；（2分） 3、验收包括参加验收人员、验收组织程序、验收记录等。（1分） 4、专家现场回访资料（若有）（1分） |
| 技术创新 （10分） | 1、对重难点技术关键问题的解决办法与创新点描述；（6分）（如智能化/节能减排/设备信息化管理/BIM施工模拟应用等方向） 2、新技术、新工艺、新材料、新设备的开发、应用、推广及其成效描述，相应专利、工法等申报情况。{共4分，其中四新技术的描述1分，获奖情况3分。不同奖项得分情况：发明专利（+3）、工法（+2）、实用新型（+1）或核心期刊论文发表（+3）、省级刊物以上发表（+2）、QC（省级一等奖+2、二等奖+1.5、三等奖+1，市级一等奖+2、二等奖+1、三等奖+0.8）}（获奖内容应与本方案内容相关） |
| 总结 （5分） | 总结本项目施工过程中先进施工工艺、优秀管理方法、安全保障措施等成功经验，供本单位和同行学习借鉴。（5分）（施工工艺、安全措施等在其它项目中应用情况：每个2.5分） |